**ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ и ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДАТЫ** | **МЕРОПРИЯТИЯ** |
|  |  |
| До 15 сентября | Подготовка приказа и основных документов олимпиады, рассылка информационных писем, составление и экспертная оценка задач,  подготовка для типографии печатной продукции, необходимой для проведения олимпиады, составление сметы и программы проведения, прием заявок от потенциальных участников. |
| **15 сентября** | ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК |
| До 27 сентября | Организационные и технические работы по подготовке к олимпиаде |
| 29 сентября | Заезд участников. В 20 часов заседание жюри |
| 30 сентября | В 9.30 Открытие Олимпиады, выполнение олимпиадных заданий, шифровка и проверка работ, дешифровка и предварительное подведение итогов |
| 1 октября | Апелляция, подведение итогов, печать дипломов |
| 2 октября | Церемония закрытия Олимпиады, отъезд участников |